## Blad1
|  | Week 47 |  |  | Week 48 |  |  | Week 49 |  |  | Week 50 |  |  | Week 51 |  |  | Week 52 |  |  | Week 1 |  |  | Week 2
Uren per week | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30
| Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30
| Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | ? | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30
| Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | ? | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30
| We zijn begonnen met inspiratie op doen bij verschillende webshops. Pascal is begonnen met het plan van aanpak. We hebben overlegt welke talen en manieren we willen gebruiken voor de webshop en zijn aan het einde van de dag begonnen met het design. |  |  | Pascal is nog bezig met de designs. We hebben het plan van aanpak afgerond en waldo thijmen en ik zijn bezig met het coderen van de website. |  |  | Waldo en Pascal zijn er vandaag niet. Door hun word er thuis gewerkt. Thijmen en ik zijn verder aan het gaan met coderen. Pascal heeft de designs afgerond. Feedback moet nog in het design verwerkt worden. |  |  | vandaag heeft de hele groep een tussenpresentatie gehouden. Hieruit is gekomen dat er nog veel aangepast moet worden aan de website. |  |  | Kerstfeest |  |  | Kerstvakantie |  |  | Kerstvakantie |  |  | Vandaag is de groep begonnen met het aanpassen van de pagina met de wensen van de klant.
Feedback samenvatting
Algemeen
Subscribe in de footer
Voor testen foto op pagina drukken
handig voor de eindpresentatie
bestelpagina
Opdelen in stappen
Afmeting/maat
Kruisje voor wegggooien artikelen uit basket
Shipping price
Totaalprijs onderaan
Banner moet kleiner (helft?)
Homepagina
Product highlighten
Aanbieding highlighten
Meer details voor de prijs van het Product
Extra tussenruimte tussen de producten
4 categorieën over het hele menu
Tekst moet even groot zijn als de knoppen
Header