## Blad1
|  | Week 37 |  |  | Week 37 |  |  | Week 37 |  |  | Week 37 |  |  | Week 37 |  |  | Week 37 |  |  | Week 37
Uren per week | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30 | Tom |  | 3:30
| Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30 | Thijmen |  | 3:30
| Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | ? | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30 | Pascal |  | 3:30
| Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | ? | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30 | Waldo |  | 3:30
| We zijn begonnen met inspiratie op doen bij verschillende webshops. Pascal is begonnen met het plan van aanpak. We hebben overlegt welke talen en manieren we willen gebruiken voor de webshop en zijn aan het einde van de dag begonnen met het design. |  |  | Pascal is nog bezig met de designs. We hebben het plan van aanpak afgerond en waldo thijmen en ik zijn bezig met het coderen van de website. |  |  | Waldo en Pascal zijn er vandaag niet. Door hun word er thuis gewerkt. Thijmen en ik zijn verder aan het gaan met coderen. Pascal heeft de designs afgerond.